# Załącznik nr 6

do Zaproszenia do złożenia oferty

UMOWA Nr 272…….2018

zawarta w dniu ……….. w Stanisławowie pomiędzy: Gminą Stanisławów, ul. Rynek 32,                                             05-304 Stanisławów, NIP: 822-21-47-156, reprezentowaną przez:

Adama Sulewskiego- Wójta Gminy , za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Danutą Słowik

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

…………………………………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie  …………………………….., posiadającym NIP: ……………………,

reprezentowanym przez:

………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 30 000 euro netto, procedura Nr RIiOŚ. 2710.10.2018 została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

„Remont chodnika ulicy Senatorskiej w Stanisławowie na odcinku od ulicy Rynek do ul. Młynarskiej  (Etap – II)” i utwardzenie części powierzchni gruntu dz. nr. 29/19 w Pustelniku (Etap – II)”.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- „Remont chodnika ulicy Senatorskiej w Stanisławowie na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Młynarskiej (Etap – II)”.

- inwestycja polega na wyznaczeniu trasy robót w terenie, jednostronną przebudowę krawężnika (rozbiórka starego, zniszczonego krawężnika betonowego) i budowę nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, wybudowanie chodnika o zmiennej szerokości od 2,50 m do 3,00 m i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  Chodnik będzie wykonany z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, natomiast wjazdy do posesji będą wykonane z betonowej kostki  brukowej w kolorze czerwonym gr. 8 cm, na  podsypce cementowo-piaskowej 1:4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm, po stronie północnej ulicy na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do skrzyżowania z ulicą Młynarską w km 0+192. Niweleta chodnika będzie przebiegała zgodnie z istniejącą zabudową,

- wody opadowe z powierzchni chodnika oraz zjazdów zostaną odprowadzone poprzez nadany spadek poprzeczny (w kierunku jezdni).

- Wykonawca po zakończeniu przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- „Utwardzenie części powierzchni gruntu dz. nr. 29/19 w Pustelniku (Etap – II)”.

- inwestycja polega na utwardzeniu części powierzchni działki nr 29/19 w Pustelniku. Roboty drogowe polegają na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, utwardzenie dz. nr. 29/19 na pow. 364 m.kw., wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm (chodnik) na pow. 30 m.kw.. Elementy ulicy – ustawienie krawężników betonowych o wym. 15*30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem na 60 mb., ułożenie kostki betonowej kolor – gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na pow. 364 m.kw., ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30/8 na podsypce cementowo wapiennej na dł. 20 mb., ułożenie kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej na pow. 30 m.kw.

- wody opadowe z powierzchni utwardzonej zostaną odprowadzone poprzez nadany spadek poprzeczny (w kierunku jezdni).

- Wykonawca po zakończeniu przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja projektowa  i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 7 do Zaproszenia. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary są materiałem wiążącym Wykonawców w zakresie przyjętych nakładów KNR-ów i pomocniczym co do zakresu robót, oraz Zamawiający będzie wymagał wykonania kosztorysu uproszczonego, przedłożonego w Zamawiającemu w ofercie. Jednocześnie Wykonawca w kosztorysie ofertowym winien uwzględnić wszelkie koszty i zakres wynikający z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa,  sztuki budowlanej i  zalecanej wizji lokalnej na terenie budowy.  Oferent zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Pominięcie jakiegokolwiek elementu nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia  umownego ustalonego w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania Umowy

- Termin zakończenia robót będących Przedmiotem Umowy nastąpi do 20.06.2018 r.,                                   po podpisaniu protokołu końcowego wraz z protokołem przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nastąpić może i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 6471 KC w niżej opisanym trybie:

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dostarczenia kopi umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,

- w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio w pkt. 1÷2.

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe uwarunkowania:

- umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej,

- integralną częścią umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- terminy zapłaty należności dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy,

- wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,

- Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający.

- Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane usługi nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Faktura za wykonanie usług może być wystawiana po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.

- W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.

- Czynność, o której mowa w pkt. 9 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy zawartej z Wykonawcą.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 4

Funkcje

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………………...

- Obowiązki Inspektora Nadzoru (Koordynatora) nad realizacją Przedmiotu Umowy pełnić będzie:  …………………………………………………………………………………………………...…..

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela w osobie: pana Władysława Sędzielskiego – Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów.

- Zmiana osób wymienionych w ust.1 nie powoduje konieczności zmiany niniejszej Umowy, wymaga natomiast skutecznego pisemnego poinformowania drugiej Strony, wraz z załączeniem wymaganych prawem uprawnień zmienionych osób. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania osób spełniających warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

- Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych  od  daty podpisania Umowy.

- Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy następujących dokumentów:

a)	dokumentacji projektowej, w formie papierowej w ilości 1 egz.,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego branże drogową ,

- Koordynacja robót oraz ustanowienie koordynatora reprezentującego Zamawiającego.

- Dokonywanie i potwierdzanie wpisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

- Dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, i odbioru  końcowego Przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny                            z obowiązującymi przepisami prawa i normami, sztuką budowlaną a w szczególności w sposób zgodny z :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktów wykonawczych,

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydanych do niej aktów wykonawczych,

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz  wydanych do niej aktów wykonawczych,

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych,

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne oraz  wydanych do niej aktów wykonawczych,

- Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

- z załącznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach  wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy                     w   szczególności należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu robót,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- opracowanie planu BIOZ, jeśli przepisy tego wymagają,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w Prawie budowlanym, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- ustalenie z Zamawiającym, czy materiał pochodzący z rozbiórki będzie przekazany i w jakiej ilości Zamawiającemu czy zutylizowany przez Wykonawcę i na jego koszt,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej całego Przedmiotu umowy oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów i infrastruktury technicznej na własny koszt.

- jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązuje się stosować obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- wykonanie wszelkich prób i badań (zagęszczenia gruntu, szczelności, itp.),

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów.

- Umożliwienie stałej komunikacji mieszkańców przy dojazdach do posesji.

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru, ma obowiązek na własny koszt dokonać niezbędnych badań i pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe na zasadach określonych w Umowie, wynosi: …………. zł netto + ………. (…..% podatek VAT), razem brutto ………………… zł (słownie: …………………………………………….), zgodnie z „Drukiem OFERTA" stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Zaproszeniem, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postanowień umownych. W wynagrodzeniu uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, kosztami robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, koszty zwałki, koszty prowadzenia kierownictwa robót, a także koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej, w celu prawidłowego wykonania i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu .

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, dotyczy to również przypadku gdy w przedmiarze robót udostępnionym w postępowaniu o udzielnie zamówienia nie ujęto wszystkich elementów Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe może być obniżone w przypadku gdy w trakcie odbioru w Przedmiocie Umowy lub jej części ujawnią się wady uznane przez Zamawiającego za nienadające się do usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub zaniechania  części robót stanowiących  Przedmiot Umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót określoną na zasadach, o których mowa  w §14 ust.1 pkt.2 i 3.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1,będzie podlegało zmianie na zasadach określonych w  §14 ust.1 pkt. 2 i 3.

- Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 8.

Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi  jedną fakturą końcową wystawioną  na podstawie protokołu odbioru  końcowego wraz z protokołem przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Protokół odbioru końcowego sporządza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru                                                             i przedstawia go do akceptacji Zamawiającego.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek, określoną kwotę.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na następujące dane:                                                                                                                          Nabywca: Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-21-47-156.

Odbiorca: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-10-62-601.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zabezpieczenie  należytego wykonania  Umowy w  kwocie: ………….zł (słownie: ……………………………..), stanowiące 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, zwane dalej  zabezpieczeniem, Wykonawca wniesie  przed zawarciem Umowy w formie pieniądza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia.

- W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia.

- W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz upływu terminu ważności zabezpieczenia, gdy nie zostanie wniesione nowe zabezpieczenie, Zamawiający zatrzyma należną z tego tytułu kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej                           z faktury.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1,  będzie podlegała zwolnieniu po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego, które nastąpi protokółem odbioru  końcowego i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………………….. zł), odpowiadającej 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w ust. 1, Wykonawca wniesie w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie w formie pieniądza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 5, podlega zwolnieniu nie  później niż w 15 dniu po upływie ustawowego okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed upływem okresu rękojmi, końcowego przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady, których termin usunięcia jest dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 6, lub gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole,  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio okres rękojmi.

- W ramach zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, a 30 % przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę  w pieniądzu będzie gromadzone na rachunku bankowym Zamawiającego i będzie oprocentowane jak wkład terminowy trzymiesięczny.

- Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego   zabezpieczenia w  pieniądzu  nastąpi:

a)  70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

b)  30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 10.

Kary umowne, odszkodowanie

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Z tytułu zwłoki w zakończeniu  Przedmiotu Umowy oraz  zwłoki w usunięciu stwierdzonych podczas odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wad, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu odpowiednio terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub daty wyznaczonej na usunięcie wad w protokole odbioru końcowego .

    - Z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych podczas przeglądów dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

    - Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

    - Za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie określonym w § 11 ust.4 pkt.7– 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1.

    - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% wartości umowy brutto  określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia .

    - W przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 , za każdy przypadek nieprzedłożenia .

    - W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,5 % wartości umowy brutto  określonej w § 7 ust. 1., za każdy przypadek nieprzedłożenia .

    - W przypadku nieprzedłożenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 % wartości umowy  brutto określonej w § 7 ust. 1 .

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zapłacenie, potrącenie lub pobranie kary, nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań umownych.

  - Postanowienia dotyczące kar umownych, nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

  - Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 11.

Odbiory robót

- Strony ustalają, że Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom :

- odbiory robót zanikających lub robót ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy  i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

- coroczne przeglądy w okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny przed upływem okresu rękojmi.

- Odbiory robót zanikających lub robót ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy, jednocześnie informując pisemnie (faks lub e-mail) o tym Zamawiającego. Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy.

- W przypadku, gdy roboty zanikające lub roboty ulegające zakryciu nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika Budowy, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania tych robót poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, iż roboty zostały wykonane w sposób zgodny z dokumentacją i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, że roboty zostały wykonane w sposób niezgodny z dokumentacją lub sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Na 5 dni roboczych przed zgłoszeniem do odbioru końcowego  Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorom Nadzoru Zamawiającego następujące dokumenty:

- Dziennik budowy.

- Dokumentację powykonawczą niżej wymienioną , opisaną i skompletowaną w czterech egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń m.in. badania zagęszczenia gruntu i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz zapisami w Zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i kierowników branżowych ).

- Gwarancje producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne.

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą. W przypadku, gdy Wykonawca na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego nie przedłoży inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające złożenie inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim. Oświadczenie musi zawierać adnotację geodety o braku  istotnych rozbieżności  pomiędzy inwentaryzacją powykonawczą a dokumentacją projektową.  Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, zgodnie z § 10.

- Inspektor Nadzoru Zamawiającego potwierdzają wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej jak również innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru  końcowego przez powołaną przez siebie Komisję Odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy   termin na ich usunięcie, lub zażąda wymiany na rzecz  wolną od  wad,

- w przypadku wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy.

- Z czynności odbioru końcowego  Strony sporządzą protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisują powołani przedstawiciele Zamawiającego – Inspektor Nadzoru , Kierownik Budowy, oraz uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.

- W przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub nie dokona go w wyżej ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i przesłać go Zamawiającemu.

- Za datę zakończenia Przedmiotu niniejszej Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu  przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Od daty podpisania  protokołu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu   zaczyna biec termin rękojmi i  gwarancji jakości.

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą po ustaleniu daty przeglądu w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inspektora  Nadzoru. Przegląd w okresie rękojmi polegać będzie na ocenie robót w celu stwierdzenia usunięcia wszelkich usterek powstałych wskutek wadliwego wykonania robót zgłaszanych  w okresie rękojmi. Z powyższych czynności spisany zostanie protokół.

- Odbiór  ostateczny przed upływem okresu rękojmi dokonany zostanie  po ustaleniu daty odbioru w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  polegać będzie na ocenie robót w celu stwierdzenia usunięcia wszelkich usterek powstałych wskutek wadliwego wykonania robót zgłaszanym w okresie rękojmi. Z powyższych czynności spisany zostanie protokół.

§ 12.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie całego Przedmiotu Umowy, na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru i przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, od tego dnia równolegle biegnie rękojmia za wady, trwająca 60 miesięcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia i materiały, wystawione przez ich producentów. Gwarancja Wykonawcy obowiązuje na  okres o którym mowa w ust. 1,   niezależnie od gwarancji wytwórców urządzeń i materiałów.

- Jeżeli Wykonawca na podstawie umów zawartych ze swoimi Podwykonawcami uzyskał od nich warunki gwarancyjne na dłuższy okres gwarancyjny, to zobowiązany jest przenieść powyższe prawa na Zamawiającego po upływie okresu gwarancji Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i  techniczną   wykonanych robót,

- usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeśli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości i na zasadach określonych w §10 Umowy, co nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający ma również prawo w tym przypadku sam lub za pośrednictwem osoby trzeciej usunąć wady bez dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonanie powyższego uprawnienia przez Zamawiającego nie powoduje wygaśnięcia gwarancji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, a w szczególności koszty wymiany urządzeń, demontażu, montażu, transportu, delegacji osób świadczących usługi.

- Okres gwarancji będzie przedłużony w następujących przypadkach:

- Jeżeli wykonując obowiązki z tytułu gwarancji, Wykonawca dostarczył zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy bądź jej części wolnej od wad lub zwrócenia naprawionej rzeczy bądź jej części.

- W przypadku dokonania napraw innych niż wymienione w pkt. 1 termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej korzystać.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 8 nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  z art.566 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie                      3-krotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia na własny koszt, w uzgodnionym obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy Przedmiotu Umowy w sposób, który wyeliminuje występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian nie powinien zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji objętej treścią niniejszego ustępu Strony powołają niezależnego eksperta, który sporządzi ocenę poprawności zastosowanego rozwiązania. Jeżeli ocena będzie negatywna, Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do zaleceń eksperta w terminie określonym w zdaniu drugim niniejszego ustępu, na własny koszt, oraz do poniesienia kosztów opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostaną poniesione przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji i rękojmi , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu .

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 15 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi.

§ 13.

Odstąpienie od Umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części Przedmiotu Umowy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od momentu wprowadzenia na budowę  oraz nie przystąpił do nich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu realizacji przez 7 dni, pomimo wezwania go do tego na piśmie przez Zamawiającego,

- Zamawiający wielokrotnie dokonywać będzie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 3% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót zakończonych oraz robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, jak również przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących robót wykonanych a w szczególności powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, wyniki badań i atesty na wbudowane materiały,

- w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności inwentaryzacyjnych, Zamawiający dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający:

- dokona odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia  określone  w ust. 4, po cenach zakupu,

- rozliczy się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejmie  od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie oparty o następujące zasady:

- w przypadku odstąpienia od całego etapu robót nastąpi odliczenie wartości tego etapu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego etapu, Strony protokolarnie ustalą zakres wykonanych robót tego etapu, protokół podpisują Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru Zamawiającego, protokół stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej sporządzonego na podstawie zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej oraz zakres robót zamiennych podlegających wykonaniu,

- wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone na podstawie obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, obmiar stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej,

- Kosztorysy szczegółowe podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

§ 14.

Zmiany Umowy

- Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy w przypadku:

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ze względu na zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,

- zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień  uzupełniających   niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonanie zamówień uzupełniających  będzie  zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie uproszczonym złożonym przez Wykonawcę do 7 dni po podpisaniu umowy,

- ceny materiałów - według średnich cen rynkowych,

- cena za pracę sprzętu – według średnich cen rynkowych.

- zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub  konieczności zaniechania części robót  albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany  oraz zamienny  zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru , i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej , zawierający pozycje dla ww. robót z kosztorysu uproszczonego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny  zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu uproszczonego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie  zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową  i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu uproszczonego,

- kosztorys szczegółowy o którym mowa w pkt. 2) i 3) po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy,

- Znalezienia na terenie budowy obiektów archeologicznych,

- Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (ponadnormatywne opady deszczu).

- Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy.

- Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców).

- Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

- Zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego.

- Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia Umowy i jej wartość.

- Zmiany wskazane w ust. 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego – Gmina Stanisławów, 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32, e-mail urzad.gminy@stanislawow.pl   lub w.sedzielski@stanislawow.pl

- Wykonawcy – ……………………………………………………..

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

§ 15.

Ubezpieczenia

- Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę ………………. zł. Ubezpieczenie to będzie kontynuowane przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ubezpieczył Przedmiot Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy przez okres związania Umową.

- Kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i  2, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego,  stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 16.

Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą i osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 17.

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Stron.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,   Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest język polski.

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki :

Załącznik nr 1  Oferta z dnia …………………….

Załącznik nr 2  Kopie polis ubezpieczenia :

- od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej,

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić