Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ..........................

zawarta w dniu ………………. w Stanisławowie pomiędzy: Gminą Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP: 822-21-47-156, reprezentowaną przez:

Adama Sulewskiego- Wójta Gminy , za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Czesławy Kaim

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie:  .….…………………………………

posiadającym NIP: ……………………………….…….. reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”,

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1265)  pn:  „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot  Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których przedmiotem jest  "PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW”

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnętrzne i zewnętrzne,

2) usunięcie  wszelkich kolizji z sieciami i liniami naziemnymi i podziemnymi,

3) przebudowę (modernizację)  budynku Stacji Uzdatniania Wody,

4) budowę tymczasowej stacji uzdatniania wody na czas przebudowy SUW oraz jej likwidację po

uruchomieniu przebudowywanej stacji,

5) budowę nowego zbiornika na wody popłuczne,

6) konserwację studni SG-2,

7) wykonanie monitoringu i pozostałych instalacji zewnętrznych branży elektrycznej,

8) przebudowę instalacji wewnętrznych  branży sanitarnej (wod.-kan., grzewczej, wentylacji,

technologicznej),

9) przebudowę istniejących przyłączy i instalacji zewnętrznych branży sanitarnej,

10)  przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych (zasilnia, oświetleni, itp.) automatyki i sterowania,

11) wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji wodno-prawnej  na  zwiększony zrzut wód popłucznych  oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy został określony w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę Nr 183/17 z dn. 27.03.2017 r.

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Ofercie Wykonawcy z dnia ……………….

- Określony w ust. 2 Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz Projektantami obiektu.

- Uszczegółowienia, rozwinięcia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji obiektu, obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane (nie będą traktowane) jako zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy.

§ 2.

Okres obowiązywania Umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie – z dniem zawarcia niniejszej Umowy,

- zakończenie robót budowlano – montażowych  do  31 lipca 2018 r.

- zakończenie Przedmiotu umowy  do 28 września 2018 r.

- Za termin zakończenia Przedmiotu umowy Strony ustalają dzień podpisania protokołu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu, po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na użytkowanie Przedmiotu umowy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

- Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika budowy w terminie 3 dni roboczych  od  daty podpisania Umowy.

- Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy następujących dokumentów:

      - wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, w formie papierowej w ilości 1 egz.,

      - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii pozwolenia na budowę Nr 183/17 z dn. 15.03.2017 r.

- Zatwierdzenie zmian harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego stanowiącego Załącznik Nr 1,  w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego branże budowlaną,  sanitarną i elektryczną.

- Zapewnienia nadzoru autorskiego Projektantów.

- Koordynacja robót oraz ustanowienie koordynatora reprezentującego Zamawiającego.

- Dokonywanie i potwierdzanie wpisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

- Dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego wykonanych robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności w sposób zgodny z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach oraz  wydanych do niej aktów wykonawczych .

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne oraz  wydanych do niej aktów wykonawczych.

- Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Z załącznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w  wielobranżowej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w ramach  wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do:

- Przejęcia terenu robót od Zamawiającego.

- Realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną  wielobranżowa dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego, sztuką inżynierską oraz zaleceniami i uzgodnieniami Zamawiającego.

- Zapoznanie się z dokumentacją projektową i zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o wadach i błędach w dokumentacji projektowej i SSTWiOR, niezwłocznie od daty ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach i błędach.

- Przerwania prac w zakresie związanym z wadliwą częścią dokumentacji do czasu otrzymania dokumentacji wolnej od wad i błędów lub otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego dotyczącego kontynuowania robót na jego odpowiedzialność.

- Brania udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

- Ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót (Kierownika budowy), posiadającej uprawnienia stosownie do danej branży oraz zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Ustanowienia jednego koordynatora robót budowlanych oraz koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców, w tym zapewnienie udziału przedstawicieli podwykonawców w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu  terminowo – rzeczowo - finansowego  stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy  związanego z całym procesem budowlanym, nie później niż na 7 dni po podpisaniu umowy , jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadać Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do  uwzględnienia w nim zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od otrzymania wskazań z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Wykonawca przekazuje Harmonogram Zamawiającemu w 1 egz. „papierowym”   oraz w wersji elektronicznej na CD.

- Wykonywania przebudowy SUW bez wyłączeń dostaw wody dla odbiorców Gminy.  Krótkotrwałe dopuszczalne wyłączenia dostaw wody są możliwe tylko w godzinach 22oo - 559, po każdorazowym  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Zamawiający dopuszcza  tylko jedno wyłączenie  max. 3 h w godzinach 6oo-2159 w celu przełączenia tymczasowej stacji uzdatniania wody.

- Zapoznania się z:

  - terenem robót,

  - infrastrukturą naziemną i podziemną znajdującą się na terenie, o którym mowa powyżej. Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub wykona je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

- Wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, demontażu urządzeń wewnątrz przebudowanego budynku SUW  (m.in.  pocięcie istniejących wewnętrznych  stalowych zbiorników na wodę  ) i rozbiórek uwalniających teren budowy od obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych. Ewentualny brak wykazania  na dostępnych mapach uzbrojenia podziemnego i  obiektów nadziemnych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich rozbiórki lub przełożenia w zakresie potrzebnym do zrealizowania Przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek materiał z rozbiórek , demontażu  nadający się do ponownego użycia przekazać   Zamawiającemu, w tym odwieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania należy do Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany  z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Uzyskania  w imieniu Zamawiającego wszystkich innych  wymaganych prawem decyzji, zgód, zgłoszeń zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz,  oraz  innych  pozwoleń  niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy.

- Przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii odpowiednich  świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania Przedmiotu umowy.

- Systematycznego dokonywania zapisów w dzienniku budowy dokumentujących przebieg prac.

- Umożliwienia Zamawiającemu oraz jego przedstawicielom w każdym momencie wejścia na teren budowy celem utrwalenia w formie zdjęć  procesu przebudowy Przedmiotu umowy.

- Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,   zastosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej jakości, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu ( Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia przed montażem).

- Zabezpieczenia elementów nieprzebudowanych.

- Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej  i geotechnicznej całego Przedmiotu umowy oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej zrealizowanych  obiektów i infrastruktury technicznej na własny koszt.

- Przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

- Wyposażenia swoich pracowników w schludne ubrania robocze , odpowiednie środki ochrony osobistej oraz we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędny do wykonania Przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych i podziemnych.

- Sporządzenia przed rozpoczęciem robót  planu BIOZ zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   przekazania 1 egzemplarza planu „BIOZ” Zamawiającemu.

- Ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, kosztów poboru  ewentualnych niezbędnych mediów, np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków, Koszty te Wykonawca będzie rozliczał z jednostkami dostarczającymi  lub odbierającymi ww. media.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenia ternu budowy w sposób taki, aby uchronić osoby trzecie przed ewentualnym wypadkiem.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji Przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórki  ma obowiązek zinwentaryzowania ilości odpadów niebezpiecznych i przedstawienia na tę samą ilość dokumentu poświadczającego odbiór i utylizację  tych odpadów. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub te prace zlecić firmie posiadającej wymagane dokumenty na prowadzenie takiej.

- Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu niniejszej umowy.

- Osiągnięcia dobrej, jakości wody, wraz z przekazaniem wyników badań wody przeprowadzonych przez laboratorium posiadające akredytację, pobór próbek wody do badań musi się odbyć w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz  musi być potwierdzony protokołem.

- Uzyskania badań oraz decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu, a w szczególności zabezpieczenie wykonanych elementów Przedmiotu umowy także w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona Przedmiotu umowy przed uszkodzeniem lub kradzieżą, dotyczy to również zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót na terenie prowadzonej inwestycji, doprowadzenie terenu inwestycji  do stanu nie gorszego niż przed wykonania inwestycji , jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego i podwykonawców do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, w szczególności posprzątania i uporządkowania powierzonego terenu budowy oraz usunięcie  z niego urządzeń i maszyn własnych i podwykonawców, niepotrzebnych materiałów, odpadów wszystkich rodzajów,  nadmiaru gruntu, chyba, że Zamawiający wyda inne dyspozycje w tej mierze na piśmie.

- Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 3 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie pdf w 1 egz., nie później niż na 5 dni roboczych przed zgłoszeniem gotowości do odbioru zakończonych robót  budowlano- montażowych,  zgodnie z wykazem o którym mowa w  § 11 ust. 5 .

- Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu .

- Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za roboty, dostawy i usługi, które Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za działania własne.

- Zamontowania  nowych urządzeń o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem.

- Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz  prawidłowej eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości.

- Umożliwienia stałej komunikacji mieszkańców przy dojazdach do posesji.

- Dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie oraz zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego (np. spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z wykopów, uzupełnienia kruszywami uszkodzonych nawierzchni po wykopach, itp.

- Zgłoszenia Zamawiającemu roboty niezbędne do wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia .

- Uprzedzenia pisemnie Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia robót powstałym z obowiązków ciążących zarówno na Wykonawcy jak i Zamawiającym.

- Pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia wykonania robót w przewidzianych w umowie terminach, przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wykonywania przełączeń oraz niezbędnych prac instalacyjnych.

- Umożliwienia wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy i innych dokumentów dotyczących realizacji Przedmiotu umowy pracownikom organów państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (nadzór budowlany, straż pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Dozór Techniczny itp.);

- Zapewnienia dojścia i dojazdu do obiektów na terenie SUW, znajdujących się w obrębie wykonywanych prac,

- Informowania Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie ich odbioru,

- Odtworzenia po zakończeniu robót powierzchni biologicznie czynnych (trawniki), terenu SUW do stanu przed rozpoczęciem robót,

- Przeszkolenia pracowników Zamawiającego z instrukcji eksploatacji obiektu i konserwacji poszczególnych urządzeń, w tym warunków technicznych obsługi urządzeń, zasad eksploatacji i instrukcji postępowania w razie awarii,

- Umożliwienia Zamawiający uzyskania dostępu do wszelkich ustawień urządzeń zamontowanych na SUW-ie (także w systemie sterującym) tak aby mógł je wysterować zgodnie z własnymi potrzebami.

- Wykonania operatu wodno-prawnego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego  pozwolenia wodno-prawnego na zwiększony  zrzut wód popłucznych.

- Przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (wnioski skierowane do służb miejskich poprzedzających kontrolę budowy z wymaganymi załącznikami, pomiary, atesty, oświadczenia, protokoły, decyzje,) i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu umowy.

- Terminowego wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy.

- W przypadku w którym Zamawiający poweźmie przypuszczenie o złej  jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany i zostanie obciążony kosztem badań. Zamawiający i powołany przez niego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

- Wszystkie niezbędne  opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczące Przedmiotu umowy  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę  min. 5 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z ze. zm.)

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, których dotyczą wymagania zatrudnienia  min. 5 osób przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  branży sanitarnej (wod.-kan., grzewczej, wentylacji, technologicznej ).

- Wykonawca nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy złoży Zamawiającemu w formie pisemnej:

a)  oświadczenie , że osoba wykonująca bezpośrednio czynności przy realizacji Przedmiotu umowy opisana w § 15 ust. 2 jest zatrudniona u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie Wykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę   i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

b) oświadczenie każdej z tych osób, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania „w/w”. wymogów   i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

- Wykonawca ponadto na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

Podwykonawstwo

    - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Przedmiotu umowy. Za kluczowe części Przedmiotu umowy Zamawiający uznaje:

- Roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  branży sanitarnej (wod.-kan., grzewczej, wentylacji, technologicznej).

- Wykonawca może powierzyć, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy w zakresie ……………………….

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Zawarcie Umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nastąpić może i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 143b ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z art. 6471 KC w niżej opisanym trybie:

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu Umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy,

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dostarczenia kopii Umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego,

- w przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio w pkt. 1)÷2).

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe uwarunkowania:

- umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej,

- integralną częścią Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- terminy zapłaty należności dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej Umowy,

- wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,

- Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo:

- których wartość dostaw lub usług nie przekracza 2% wartości umowy brutto  w sprawie zamówienia publicznego,

- których wartość   robót budowlanych nie przekracza 40.000,00 zł. brutto.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający.

- Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane usługi nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.

- Czynność, o której mowa w pkt. 12 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z którymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy . Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 6

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

      - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia podpisania  niniejszej Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,  w zakresie:

1)	od ryzyk budowlano-montażowych  z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,

2)	od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż   ……………………,

      - Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych

polskich, bez ograniczeń.

      - Wykonawca w okresie wykonywania Przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.

      - Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1, w całym okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu wezwania.

      - Kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego,  stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem, ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe na zasadach określonych w Umowie, wynosi: ……………………zł netto + …………………………… (.....% podatek VAT), razem brutto………………………. zł (słownie:…………………………………………………………………..….), zgodnie z „Drukiem OFERTA" stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania Przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postanowień umownych. W wynagrodzeniu uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, urządzeń  pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, koszty opracowania operatu wodno-prawnego,  koszty robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, koszty zwałki, koszty prowadzenia kierownictwa robót, a także koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej, w celu prawidłowego wykonania i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu).

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, dotyczy to również przypadku gdy w przedmiarach robót udostępnionych w postępowaniu o udzielnie zamówienia nie ujęto wszystkich elementów Przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe może być obniżone w przypadku, gdy w trakcie odbioru w Przedmiocie umowy lub jej części ujawnią się wady uznane przez Zamawiającego za nienadające się do usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub zaniechania  części robót stanowiących  Przedmiot umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót określoną na zasadach, o których mowa  w §14 ust.3 pkt.2.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, będzie podlegało zmianie na zasadach określonych w  §14 ust.3 pkt. 2.

- Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 8

Fakturowanie i rozliczenie

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy nastąpi  fakturami częściowymi i fakturą końcową wystawionymi  na podstawie protokołów odbiorów  częściowych oraz protokołu odbioru końcowego wraz z protokołem przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Faktury częściowe i końcowa  zostaną wystawione w terminach i wysokościach:

    - I faktura częściowa za zakończone roboty budowlano - montażowe, przy czym złożenie pierwszej faktury częściowej dopuszcza się po wykonaniu co najmniej 20 % robót budowlano-montażowych. Wartość faktury  nie może  przekroczyć  20 % wartości brutto o której mowa w  § 7 ust.1.

    - II faktura częściowa  za zakończone roboty budowlano – montażowe, przy czym złożenie drugiej faktury częściowej dopuszcza się po wykonaniu co najmniej 80 % robót budowlano-montażowych. Wartość faktury nie może przekroczyć 60 % wartości brutto o której mowa w  § 7 ust.1.

    - III faktura częściowa  po zakończeniu robót budowlano –montażowych w terminie o którym mowa w            § 2 ust.1  do kwoty nie przekraczającej  10 % wartości brutto o której mowa w  § 7 ust.1.

    - faktura końcowa po zakończeniu Przedmiotu umowy i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie o którym mowa w § 2 ust.2. Wartość faktury w kwocie 10%  wartości brutto o której mowa w  § 7 ust.1.

- Protokoły  odbiorów częściowych i końcowy sporządza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru                              i przedstawia go do akceptacji Zamawiającego.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będą:

- protokół odbioru, z którego musi wynikać zakres i wartość prac wykonanych przez Podwykonawcę, jego nazwa i dane adresowe Podwykonawcy,

- Wykonawca dołącza kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty wraz z potwierdzeniem zapłaty tej faktury przez Wykonawcę (kopia przelewu bankowego lub równoważnego dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie zapłaty) – dokumenty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę i opatrzone datą,

- oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek, określoną kwotę.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na następujące dane:

Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-21-47-156.

Odbiorca: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-10-62-601.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zabezpieczenie  należytego wykonania  Umowy w  kwocie: ………………………………… złotych (słownie:………………….……………………………………….), stanowiące 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, zwane dalej  zabezpieczeniem, Wykonawca wniesie  przed zawarciem Umowy w formie: pieniądza / gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej.

- W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin zabezpieczenia.

- W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 3 oraz upływu terminu ważności zabezpieczenia, gdy nie zostanie wniesione nowe zabezpieczenie, Zamawiający zatrzyma należną z tego tytułu kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z faktury.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1,  będzie podlegała zwolnieniu po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego, które nastąpi protokołem odbioru  końcowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w kwocie ……………… zł (słownie : …………………..………………. zł), odpowiadającej 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w ust. 1, Wykonawca wniesie w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie w formie: pieniądza / gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej1.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 5, podlega zwolnieniu nie  później niż w 15 dniu po upływie ustawowego okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed upływem okresu rękojmi, końcowego przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu umowy stwierdzone zostaną wady, których termin usunięcia jest dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 6,   lub gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole,  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio okres rękojmi.

- W ramach zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy, a 30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę  w pieniądzu będzie gromadzone na rachunku bankowym Zamawiającego i będzie oprocentowane jak wkład terminowy trzymiesięczny.

- Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia w  pieniądzu  nastąpi:

- 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Z tytułu zwłoki w zakończeniu  Przedmiotu umowy, zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych oraz wad  stwierdzonych podczas odbioru końcowego Przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu odpowiednio terminu zakończenia  robót budowlano-montażowych lub Przedmiotu umowy lub daty wyznaczonej na usunięcie wad w protokole odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych albo w protokole odbioru końcowego.

    - Z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych podczas przeglądów dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

    - W przypadku niedopuszczalnych wyłączeń dostaw wody do odbiorców w godz. 6oo - 2159,  oprócz jednokrotnego  wyłączenia  (do max. 3 h.)   na przełączenie tymczasowej stacji uzdatniania wody,   za każdy taki przypadek  2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

    - W przypadku nie uzgodnionego z Zamawiającym wyłączenia dostaw wody do odbiorców w godzinach 22oo- 559 za każdy taki przypadek  1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

    - Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

    - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% wartości umowy brutto  określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

    - W przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia.

    - W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,2 % wartości umowy brutto  określonej w § 7 ust. 1., za każdy przypadek nieprzedłożenia.

    - W przypadku nieprzedłożenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,2 % wartości umowy  brutto określonej w §7 ust. 1.

  - W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zapłacenie, potrącenie lub pobranie kary, nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań umownych.

  - Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

  - Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy.

  - W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zapłacenie, potrącenie lub pobranie kary, nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań umownych.

  - Postanowienia dotyczące kar umownych, nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

  - Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę,

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie tych umów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00  zł. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane  z realizacją zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę tychże osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od zmiany dostarczyć Zamawiającemu nowy wykaz osób, z którymi została zawarta umowa o pracę oraz oświadczenie o zatrudnieniu tychże osób na podstawie umowy o pracę. Osoby te muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.

§ 11

Odbiór robót

- Strony ustalają, że Przedmiot umowy podlegać będzie następującym odbiorom:

- odbiory robót zanikających lub robót ulegających zakryciu,

- odbiór zakończonych robót budowlano – montażowych,

- odbiór końcowy  i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- coroczne przeglądy w okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny przed upływem okresu rękojmi.

- Odbiory robót zanikających lub robót ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy, jednocześnie informując pisemnie (faks lub e-mail) o tym Zamawiającego. Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy.

- W przypadku, gdy roboty zanikające lub roboty ulegające zakryciu nie zostaną zgłoszone do odbioru przez Kierownika Budowy, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania tych robót poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, iż roboty zostały wykonane w sposób zgodny z dokumentacją i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, że roboty zostały wykonane w sposób niezgodny z dokumentacją lub sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Odbiór zakończonych robót budowlano-montażowych Kierownik Budowy w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt.2 zgłasza wpisem do dziennika budowy, jednocześnie informując pisemnie (faks lub e-mail) o tym Zamawiającego.

- Na 5 dni roboczych przed zgłoszeniem do odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorom Nadzoru Zamawiającego następujące dokumenty:

- Dziennik budowy.

- Dokumentację powykonawczą niżej wymienioną, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i sprawdzeń, DTR urządzeń  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

- Protokół z rozruchu SUW przeprowadzonego przy udziale Zamawiającego.

- Szczegółową Instrukcję Obsługi zamontowanych urządzeń.

- Dostęp do wszelkich ustawień  urządzeń zamontowanych na SUW-ie (także w systemie sterującym),  tak aby  Zamawiający mógł je wysterować zgodnie z własnymi potrzebami.

- „Zbiorcze zestawienie wymaganych w okresie gwarancji – przeglądów, serwisów zastosowanych urządzeń” ze

szczegółowym określeniem zakresu poszczególnych przeglądów i koniecznych terminów ich wykonania.

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i kierowników branżowych).

- Gwarancje producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne.

- Instrukcje eksploatacji i współpracy zamontowanych urządzeń i systemów oraz protokoły z  przeprowadzonych szkoleń z obsługi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracowników Użytkownika.

- Niezbędne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek Zamawiającego.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzają wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych w terminie  do 5 dni roboczych.

- Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych  jest przedstawienie przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej jak również innych dokumentów wymaganych w myśl niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych  przez powołaną przez siebie Komisję Odbioru w terminie  do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zakończonych robót budowlano-montażowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy   termin na ich usunięcie, lub zażąda wymiany na rzecz  wolną od  wad,

- w przypadku wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie,

- a w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy.

- Z czynności każdego rodzaju odbioru Strony sporządzą protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisują powołani przedstawiciele Zamawiającego – Inspektorzy nadzoru , Kierownik Budowy, kierownicy robót branżowych oraz uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu umowy Wykonawca ustala termin odbioru końcowego Przedmiotu umowy - przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu, informując go o tym na piśmie. Odbioru końcowego Przedmiotu umowy  dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy w terminie  do 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru końcowego Przedmiotu umowy lub nie dokona go w wyżej ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy i przesłać go Zamawiającemu.

- Za datę zakończenia Przedmiotu niniejszej umowy, uznaje się datę podpisania  protokołu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu, zaczyna biec termin rękojmi i  gwarancji jakości.

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą po ustaleniu daty przeglądu w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przy udziale Inspektorów  Nadzoru. Przegląd w okresie rękojmi polegać będzie na ocenie robót w celu stwierdzenia usunięcia wszelkich usterek powstałych wskutek wadliwego wykonania robót zgłaszanych  w okresie rękojmi. Z powyższych czynności spisany zostanie protokół.

- Odbiór  ostateczny przed upływem okresu rękojmi dokonany zostanie  po ustaleniu daty odbioru w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przy udziale Inspektorów  Nadzoru. Odbiór  polegać będzie na ocenie robót w celu stwierdzenia usunięcia wszelkich usterek powstałych wskutek wadliwego wykonania robót zgłaszanym w okresie rękojmi. Z powyższych czynności spisany zostanie protokół.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 - Karta gwarancyjna) na wykonanie całego Przedmiotu umowy, na okres …… miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu, od tego dnia równolegle biegnie rękojmia za wady, trwająca …… miesięcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia i materiały, wystawione przez ich producentów. Gwarancja Wykonawcy obowiązuje na  okres o którym mowa w ust. 1, niezależnie od gwarancji wytwórców urządzeń i materiałów.

- Jeżeli Wykonawca na podstawie umów zawartych ze swoimi Podwykonawcami uzyskał od nich warunki gwarancyjne na dłuższy okres gwarancyjny, to zobowiązany jest przenieść powyższe prawa na Zamawiającego po upływie okresu gwarancji Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i  techniczną wykonanych robót,

- usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.

- Jeśli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości i na zasadach określonych w §10 Umowy, co nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający ma również prawo w tym przypadku sam lub za pośrednictwem osoby trzeciej usunąć wady bez dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonanie powyższego uprawnienia przez Zamawiającego nie powoduje wygaśnięcia gwarancji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, a w szczególności koszty wymiany urządzeń, demontażu, montażu, transportu, delegacji osób świadczących usługi.

- Okres gwarancji będzie przedłużony w następujących przypadkach:

- Jeżeli wykonując obowiązki z tytułu gwarancji, Wykonawca dostarczył zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy bądź jej części wolnej od wad lub zwrócenia naprawionej rzeczy bądź jej części.

- W przypadku dokonania napraw innych niż wymienione w pkt. 1 termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej korzystać.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 8 nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  z art. 566 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji lub urządzenie ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia na własny koszt, w uzgodnionym obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy Przedmiotu umowy w sposób, który wyeliminuje występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian nie powinien zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji objętej treścią niniejszego ustępu Strony powołają niezależnego eksperta, który sporządzi ocenę poprawności zastosowanego rozwiązania. Jeżeli ocena będzie negatywna, Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do zaleceń eksperta w terminie określonym w zdaniu drugim niniejszego ustępu, na własny koszt, oraz do poniesienia kosztów opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostaną poniesione przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 15 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części Przedmiotu umowy.

- Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od momentu wprowadzenia na budowę  oraz nie przystąpił do nich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie ,

- Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu realizacji przez 7 dni, pomimo wezwania go do tego na piśmie przez Zamawiającego.

- Zamawiający wielokrotnie dokonywać będzie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 3% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na jej zapłatę określonego w niniejszej Umowie, mimo dodatkowego wezwania.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót zakończonych oraz robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, jak również przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących robót wykonanych, a w szczególności powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, wyniki badań i atesty na wbudowane materiały.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności inwentaryzacyjnych, Zamawiający dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający:

- dokona odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia  określone  w ust. 4 pkt. 4, po cenach zakupu,

- rozliczy się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejmie  od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie oparty o następujące zasady:

- W przypadku odstąpienia od całego etapu robót nastąpi odliczenie wartości tego etapu od ogólnej wartości Przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od części robót z danego etapu, Strony protokolarnie ustalą zakres wykonanych robót tego etapu, protokół podpisują Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru Zamawiającego, protokół stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej sporządzonego na podstawie zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej oraz zakres robót zamiennych podlegających wykonaniu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone na podstawie obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, obmiar stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej.

- Kosztorysy szczegółowe podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

§ 14

Zmiana Umowy

Zmiana zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku:

- Zmiany terminu i zakresu  realizacji Przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy:

- Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęskami żywiołowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych,

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatrem uniemożliwiającym pracę maszyn budowlanych, ponadnormatywnymi opadami deszczu (oberwaniem chmury), śniegu, gradobiciem,

- niewypałami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi,

- odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi (kategorią gruntu, kurzawką, głazami narzutowymi, warunkami gruntowymi itp.),

- odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkrów, fundamentów itp.),

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowym przekazaniem terenu budowy przez Zamawiającego,

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby,

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

  - brakiem możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

  - protestami mieszkańców,

  - przerwami w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

- Zmiana Umowy ze względu na:

- przedłużającą się procedurę przetargową (powyżej 30 dni),

- wystąpieniem wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień i zatwierdzenia Zamawiającego,

- wystąpieniem okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy .

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1) ÷ pkt.5) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy pozostaje bez zmian.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

- Zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  w pkt.1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegółowe i dane wyjściowe do kosztorysowania podane  w załączniku nr 9 do SIWZ.

- Pozostałe zmiany :

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług.

- Zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień  uzupełniających  niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W czasie trwania Umowy tj. do dnia 28 września 2018 r. wynagrodzenie za wykonanie zamówień uzupełniających, zostaną ustalone na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania podane  w załączniku nr 9 do SIWZ . Po tym terminie,  w terminie zgodnym  art. 67 ust.1 pkt.6 z ustawy Pzp.  wynagrodzenie za udzielenie zamówień uzupełniających będzie oparte o uzgodnione przez Strony obowiązujące w województwie mazowieckim  stawki jednostkowe. Zamówienie uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, co zamówienie podstawowe. Przed podpisaniem Umowy na zamówienie uzupełniające ustalony zostanie zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania.

- Zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub  konieczności zaniechania części robót  albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany  oraz zamienny  zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla ww. robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny  zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową  i dane wyjściowe do kosztorysowania podane  w załączniku nr 9 do SIWZ.

- Kosztorys szczegółowy  o którym mowa w ust.2) i ust.3) sporządzony w oparciu o  dane wyjściowe do kosztorysowania podane w załączniku nr 9 do SIWZ, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

- Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę Umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców).

- Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

- Zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego.

- Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia umowy i jej wartość.

- Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego – Gmina Stanisławów, 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32, e-mail urzad.gminy@stanislawow.pl   lub w.sedzielski@stanislawow.pl

- Wykonawcy - ………………………………….........................

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 15

Funkcje

- Obowiązki Inspektora Nadzoru (Koordynatora)  nad realizacją Przedmiotu umowy pełnić będzie: ………………………………………………………………………………………………………..………..

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ……………………………………………………..

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela w osobie: .........................................................................................

- Przedmiotowa zmiana osób określona w ust. 2   jest możliwa pod warunkiem zaproponowania osób spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zmiana wykazu osób o której mowa  ust.1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 16

Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego związanego z całym procesem budowlanym, nie później niż w terminie  do 7 dni po podpisaniu umowy jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadać Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nim zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od otrzymania wskazań z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Wykonawca przekazuje Harmonogram Zamawiającemu w 1 egz. „papierowym”    oraz w wersji elektronicznej na CD.

§ 17

Prawa autorskie

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ryczałtowej ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, kody sterujące, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów   i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie   Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

§ 18

Postanowienia szczególne

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą i osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Stron.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej Umowy jest język polski.

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki :

Załącznik nr 1  Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy.

Załącznik nr 2  Oferta z dnia …………………….

Załącznik nr 3  Kopie polis ubezpieczenia :

- od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej,

- od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych (CAR) na czas realizacji przedmiotu umowy,

- od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków .

Załącznik nr 4  Karta Gwarancyjna.

Załącznik Nr 5  Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Skreślić w przypadku gdy zawarta jest w polisach wcześniejszych